## Sheet1
№ п/п | Код СМР | Наименование работ (этап) | Зона площадки | Дата начала | Дата окончания | Дней | Нормативная техника (План) | Ответственный подрядчик
1 | 2026-03-10 | Снос строений и расчистка пятна застройки | Сектор А (Основной) | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | Экскаватор (2), Самосвал (4) | ООО "МосДемонтаж"
2 | 2026-11-10 | Обустройство площадки и временных дорог | Периметр объекта | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 9 | Бульдозер (1), Каток (1), Грузовик (2) | АО "УМиАТ-3"
3 | 2001-03-12 | Разработка грунта котлована с погрузкой | Сектор А (Котлован) | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 21 | Экскаватор (2), Самосвал (6) | ООО "ТрансСтройЗем"
4 | 2002-03-12 | Устройство свайного поля (буронабивные сваи) | Сектор А (Основание) | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 21 | Автокран (1), Автобетоносмеситель (3) | ООО "СпецФундамент"
5 | 2004-03-12 | Устройство фундаментной плиты (бетонирование) | Сектор А (Захватка 1-2) | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 22 | Автобетоносмеситель (5), Автокран (2) | АО "Монолит-Бетон"
6 | 2004-04-12 | Возведение монолитных ж/б конструкций 1-5 этажей | Сектор Б (Корпус 1) | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 45 | Башенный кран (1), Автокран (1), Грузовик (2) | АО "Монолит-Бетон"
7 | 2001-07-12 | Устройство асфальтобетонных проездов и благоустройство | Зона подъезда / Двор | 2026-12-10 | 2026-12-28 | 19 | Каток (2), Самосвал (2), Кран-манипулятор (1) | ООО "ДорСтройЛидер"